娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院门急诊医技综合楼地下停车场车位划线、交通标志标识安装工程项目招标文件（院内公开挂网）

二〇二三年十月

- 第一章 投标邀请

- 地下停车场车位划线、交通标志标识安装服务项目进行挂网招标，将招标事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：地下停车场车位划线、交通标志标识安装服务项目

- 二、采购方式

- 1、医院官网公开挂网招标，最低价评分（投标人应按工程量清单的要求填写相应表格，总报价与工程量清单要求填写的相应表格中的报价应保持一致，工程量清单的每一项报价均不得高于招标文件附件工程量清单预算价，本项目报价为一轮报价，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。）

- 2、项目要求包工、包料、包质量、包解决工农矛盾、包文明施工、包验收、包税金等一切费用，院方不再支付项目有关的其他费用，无论采购过程、结果如何(如开标延期、中途终止采购、流标、废标等情况)，投标人均须承担自己参加采购采购活动所产生的所有费用。

- 三、投标人资格要求

- 1、具有独立法人地位，营业执照具有相应的经营范围；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：另行通知

- 2、开标地点：娄底市中心医院

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：廖海星 15873871616

- 3、招标人地址：娄底市中心医院

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 项目名称 | 控制价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门急诊医技综合楼地下停车场车位划线、交通标志标识安装工程 | 355376.40元 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

4、具体工程量、施工图见附件。

二、采购需求

本次采购需求包括以下内容：

1、车位划线工程：依据《停车场规划设计规范》、《道路交通标线技术规范》的要求等相关标准，确保车位划线的布局、尺寸、颜色等符合规定要求，需在停车场内合理规划并划设清晰、规范的车位线。车位线长度、宽度及间隔需符合国家相关标准。同时，要求所使用的涂料颜色醒目、反光，以保障停车安全。

2、交通标志标识安装：在停车场出入口、通道、停车位等关键区域安装相应的交通标志标识，包括禁令标志、指示标志、警告标志等。标志标识应符合《道路交通标志和标线》等相关标准，位置醒目、易懂，方便驾驶员在紧急情况下快速作出反应。

具体技术要求如下：

车位划线工程：

涂料颜色：白色或黄色，需符合国家相关标准。

涂料材质：耐磨、耐水、耐候性好的涂料，需符合《停车场规划设计规则》要求。

划线精度：线条平直、顺滑，宽度一致，误差不超过±2mm。

安装高度：车位划线工程完成后，标线表面离地高度为5cm-10cm。

交通标志标识安装：

标志牌材质：反光膜、铝合金板等具有良好耐候性和反光性能的材料。

标志牌尺寸：根据《道路交通标志和标线》标准进行设计制作。

安装位置：标志牌安装位置醒目、易懂，距离地面高度在70cm-150cm之间。

安装牢固性：标志牌安装牢固，无摇晃现象，能承受自然环境和车辆通行带  来的影响。

项目范围：车位划线、交通标志标识安装施工，含划定普通标线、其他标线（包括但不限于车位线、行车线、出入口线、消防通道线等)，图案文字标线以及安装标牌、减速路阻、定位器、护角、轮廓标、反光道钉、安全凹透镜、限高杆、车库墙柱面装饰色带等，具体以施工设计图为准。

1、所用材料符合国家标准，减速路阻、定位器、护角要求用优等品，出具相关合格证；

2、人工、安装、运输、材料费用等全包；

3、有相关工作经验的供应商；

4、需现场踏勘后提交初步实施方案；

5、严格按照设计图纸施工；

6、质保期一年；

7、工期20天；

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照，其他必须提供的相应证件；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

6、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

- 合同

合同编号：

施工合同

甲方：娄底市中心医院

社会统一信用代码：12431300447162073W

乙方：

社会统一信用代码：

甲方需对娄底市中心医院门急诊综合楼和医技住院综合楼地下停车场进行车位划线、交通标志标识安装施工，通过医院公开挂网采购选定乙方作为施工单位。现依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规之规定，甲乙双方在平等自愿基础上，就此工程项目的相关事宜充分协商，达成以下合同条款，以资共同遵守：

第一条 项目概况

1.1 项目名称：娄底市中心医院门急诊综合楼和医技住院综合楼地下停车场车位划线、交通标志标识安装工程项目。

1.2 施工范围及内容：娄底市中心医院门急诊综合楼和医技住院综合楼地下停车场车位划线、交通标志标识安装施工，含划定普通标线、其他标线（包括但不限于行车线、出入口线、消防通道线等）、图案文字标线以及安装标牌、减速路阻、定位器、护角、轮廓标、反光道钉、安全凹透镜、限高杆、车库墙柱面装饰色带等，具体以施工设计图为准。

第二条 施工期限

施工期限为 20 日历天，自甲方通知乙方进场施工之日起算。乙方必须在甲方施工期限内完成任务并通过甲方验收合格、正常投入使用。

第三条 质量标准

乙方施工的项目必须达到国家合格标准。

- 第四条 施工要求

4.1 乙方必须遵照国家现行施工操作规程、质量验收规范及甲方相关制度，在甲方施管人员监管之下高标准、高质量进行施工。

4.2 在施工过程中，如涉及隐蔽和拆除方面的施工内容，乙方应及时通知甲方进行现场签证计量，待本项目施工完工后，乙方通知甲方进行验收；如验收合格，甲方向乙方出具合格凭证，如验收不合格，乙方应无条件返工。因返工造成的全部损失，由乙方承担。

4.3 在施工过程中产生的工农矛盾概由乙方负责，甲方予以必要的协助。

4.4 乙方必须文明施工，在施工现场采取相关安全防范措施，设立安全警示标志；施工完成后，及时将现场清理干净，如造成不良后果概由乙方负责。

- 第五条 安全责任及风险承担

5.1 乙方在施工现场应尽到安全注意义务，做好安全防范预案，采取必要安全措施，施工人员上岗需佩戴安全帽，按安全要求统一着装。

5.2 乙方在履行本合同过程中发生的一切事故，给甲方、乙方（包括乙方指派履行本合同人员）或第三方的人身和财产造成的损失，均由乙方负责处理并承担所有费用和法律责任。

第六条 工程量签证

乙方完成施工任务时书面通知甲方对完成工程量进行现场确认，隐蔽工程覆盖前必须书面通知甲方对完成工程量进行签证确认，确认的工程量以竣工图作为结算依据。

第七条 验收

7.1 标识和材料验收：乙方采购主要施工材料之前应提供各项项目所需的标识和材料品牌、参数、规格、合格证等基础资料和样品经甲方确认，减速路阻、定位器、护角应在优等品及以上。所有标识和材料进场时必须经甲方现场管理人员核验后方可使用。

7.2 完工验收：乙方完成甲方约定任务时书面通知甲方进行验收，甲方自收到乙方通知之日起   个工作日内按本合同约定质量标准与国家规范标准和双方确认的工程量清单进行验收。如验收合格，甲方出具合格凭证，乙方将工程实物及工程相关资料交付甲方；如经甲方验收不合格，乙方应在验收不合格之日起5日内无条件返工至验收合格为止，返工所产生的费用和在此期间对甲方造成的全部损失均由乙方承担。

第八条 质量保修服务

- 8.1 本合同约定项目的质量保修期为 壹 年，自甲方验收合格并交付甲方使用时起开始计算。

8.2 如本项目在质量保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）时起   小时内赶到现场进行维修或更换，相关费用由乙方承担。如乙方不及时履行保修义务，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的相关费用在乙方的质保金内予以扣除。

8.3 如本项目在质保期届满后出现问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）时起  小时内赶到现场进行维修或更换，维修产生的材料费、人工费按成本价由甲方承担。

8.4 乙方须指派      （联系电话        ）专门负责与甲方联系售后服务事宜，如人员发生变动，应及时通知甲方。

第九条 费用、结算及付款方式

9.1 甲乙双方约定本合同优惠率为    %，有财评单价的按财评单价×（1-优惠率）结算，无财评单价的组价按湖南省住建厅及造价管理部门颁布的造价文件规定执行并按娄底财评取费原则取费后的价格×（1-优惠率）结算。

9.2 乙方完成甲方规定的任务并经甲方验收合格之日起  日内，应根据甲方现场确认的工程量清单编制施工项目结算书，施工项目结算书金额以本项目财评控制价355376.40元为上限。

9.3 乙方将施工项目结算书交由甲方委托娄底市政府投资审计事务中心进行审计，本合同最终结算价款以娄底市政府投资审计事务中心出具的审计结论为准。乙方在编制施工项目结算书时应力求准确，如审计核减金额未超过结算送审金额15%的，审计费用全部由甲方承担；如审计核减金额超过结算送审金额15%的，审计费用全部由乙方负责，甲方有权在应付工程结算款中直接扣除该部分费用。

9.4 甲方分次支付工程款至乙方指定银行账户：自项目验收合格并交付使用之日起60 日内支付本项目财评价格的50%即177688.20元；乙方收到审计结论后，向甲方开具与娄底市政府投资审计事务中心审计结论价款等额的增值税发票，甲方自收到乙方提供的增值税发票后    日内支付至审计结论价款的97%；余款3%作为质保金，待质量保修期满且无质量问题后一次性无息支付给乙方。

9.5 乙方指定收款银行账户开户银行为        ，户名为           ，账号为             。

第十条 通知与送达

10.1 甲方和乙方按本合同中载明的联系方式以书面的形式向对方发送通知等其他往来函件。书面形式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

10.1.1 甲方的联系地址： 娄底市娄星区长青中街51号娄底市中心医院保卫科 ，联系人： 杨斯 ，联系电话： 13875424543 。

10.1.2 乙方的联系地址：                  ，联系人：        ，联系电话：            。

10.2 一方在本合同中指定的联系地址、联系人员、联系方式等若发生变更，须及时以书面形式通知另一方，怠于通知的一方应当承担对其不利的法律后果。

10.3 双方确认并保证其提供的上述联系方式可以有效送达相关通知等往来函件，任何一方通过上述联系方式向对方发出（包括通过快递公司成功投递）通知等往来函件3日后（紧急情况为24小时），不论是否收到（签收），均视为履行了通知义务。

10.4 双方约定的联系地址适用于人民法院送达法律文书。

第十一条  合同变更、解除

11.1 经甲乙双方协商一致可以变更合同，双方应签订补充合同。

11.2  如乙方出现下列情形之一，甲方可以单方解除合同：

11.2.1 乙方完成的施工任务经验收不合格，经甲方提出拒不返工；

11.2.2 乙方未在本合同约定时间内完成并经甲方验收合格，逾期7天以上（包括本数）；

11.2.3 乙方转包、分包的。

第十二条 违约责任

12.1如乙方未在本合同约定期限内完成施工任务并经甲方验收合格，每逾期一日，应按500元/天的标准向甲方支付违约金。

12.2 如乙方擅自单方解除合同或因乙方原因导致甲方解除合同，乙方除赔偿甲方由此造成的全部损失（包括但不限于实际经济损失，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费等）外，还应向甲方支付违约金30000元。

第十三条 争议解决方式

双方在履行本合同过程中发生的一切争议，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉解决。

第十四条 附则

14.1 采购文件、响应文件、甲乙双方确认的工程量清单、工程量签证单、竣工图、娄底市政府投资审计事务中心出具的审计结论等作为本合同附件。

14.2 本合同组成文件及解释顺序：本合同补充协议、乙方在履行本合同中作出的承诺；本合同及附件；成交通知书、采购文件、响应文件；其他与本合同相关的资料。

14.3 本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院      乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：          或委托代理人（签字）：

合同签订地、履行地：娄底市娄星区 签订时间：  年  月  日

- 第三章   投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标商品名称、数量、品牌、型号、单价、总价、等信息

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，提供信用中国网页查询截图，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2023年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第三章的所有条款要求，其投标无效；

（3）在招标人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与招标人签订合同。